Koło Gospodyń Wiejskich 
„StyLOVE Babki” 
ul. Kielecka 25a

26-070 Kielce

Dotyczy: Sprawy znak: OZ-I.616.6.2024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. 2023 poz. 571), § 16 ust.1 pkt 10 i § 48 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8438/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 10.01.2024 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz § 8 umowy 
nr 4/A/2023 z dnia 27.04.2023 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim 
a Kołem Gospodyń Wiejskich „StyLOVE Babki” Łopuszno, w dniu 8.04.2024 r, została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie: oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: „Kocham nie piję. Ciąża bez alkoholu”.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnień wydanych w dniu 20.03.2024 r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 5/24 i 6/24 przeprowadziły:

- Joanna Tolak – główny specjalista w Departamencie Ochrony Zdrowia,

- Edyta Kowalska – podinspektor w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Celem kontroli była ocena realizacji zadania, w szczególności: a) efektywności, rzetelności
i jakości zadania, b) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych
na realizację zadania, c) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

W związku z dokonanymi ustaleniami kontroli, które szczegółowo zostały opisane 
w protokole kontroli doręczonym Pani Barbarze Kowalczyk-Bernat – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „StyLOVE Babki” Łopuszno w dniu 25.04.2024 r., zespół kontrolny wskazuje na:

# I. Wnioski z kontroli wraz z uzasadnieniem:

- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (…) zostało złożone w wyznaczonym umową terminie i według wzoru określonego przepisami prawa.

- Prawidłowo zastosowano zapisy umowy nr 4/A/2023 z dnia 27.04.2023 r. dotyczące sposobu dokonywania przesunięć między pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidzianych w ofercie kosztów.

- Opisy dowodów księgowych pozwoliły na identyfikację zadania realizowanego w ramach umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim.

- Środki z dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem oraz w terminie określonym 
w umowie nr 4/A/2023 z dnia 27.04.2023 r.

- Prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową zgodnie z § 6 umowy.

- Zakres rzeczowy zadania został prawidłowo udokumentowany.

- Koło wywiązało się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 i 2 umowy nr 4/A/2023 
w zakresie umieszczenia logo Zleceniodawcy i informacji o dofinansowaniu projektów ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

- Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy nr 4/A/2023 zakupiony ze środków dotacji namiot wystawowy znajduje się w siedzibie Koła.

II. Wykaz stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości ze wskazaniem naruszonych przepisów:

- Błędne rozliczenie:

- wydatku poniesionego ze środków dotacji (dot. cateringu) w wysokości 355,90 zł, 
tj. o 0,11 zł więcej niż wynikało z faktury Nr FV/0044/2023/100459 z dnia 26.06.2023 r., wystawionej na kwotę 355,79 zł,

- kosztów administracyjnych z naruszeniem zasady kwalifikowalności wydatków, poprzez naruszenie proporcji kosztów administracyjnych do całkowitych kosztów zadania o 0,10 %. Powyższe skutkowało przekroczeniem o 8,41 zł kosztów administracyjnych w całkowitych kosztach zadania (w sprawozdaniu wykazano 850,00 zł, winno być 841,49 zł).

Stanowi to naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 252 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 umowy Nr 4/A/2023 z dnia 27.04.2023 r.

- W konsekwencji nieprawidłowości opisanej w pkt 1 lit. a, dokonano nieprawidłowego rozliczenia dotacji, tj.:

- w części II Sprawozdania w pkt 1 Rozliczenie wydatków (…) Faktycznie poniesione wydatki w poz. l.p. I.2.3 jest 298,52 zł, winno być 298,41 zł, co w konsekwencji pomniejsza o 0,11 zł Sumę wszystkich kosztów realizacji zadania - jest 8 415,04 zł, 
powinno być: 8 414,93 zł,

- w części II Sprawozdania w pkt. 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (…): lp. 1.1 Kwota dotacji wskazano 7 265,04 zł, winno być: 7 264,93 zł,

- w załączniku nr 7 do ogłoszenia, w lp. 5, w kolumnie Łączna kwota wydatku jest 
355,90 zł, winno być: 355,79 zł oraz w kolumnie Wydatek poniesiony z dotacji (zł) jest 355,90 zł, powinno być: 355,79 zł.

- Nieterminowe uregulowanie zobowiązań wynikających z faktur nr: 5/A/7/2023 z dnia 12.07.2023 r., FV/0044/2023/100459 z dnia 26.06.2023 r., 5/B/7/2023 z dnia 
12.07.2023 r., 303/2023 z dnia 04.09.2023 r., 322/2023 z dnia 08.09.2023 r. oraz polisy 
Nr 80132266416 z dnia 31.08.2023 r., co stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 
z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

- Nieprzestrzeganie zasad wynikających z art. 21 oraz art. 22 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023.120 ze zm.) poprzez:

- sporządzenie opisów dokumentów księgowych na odrębnych kartkach,

- niezgodny ze stanem faktycznym opis faktur nr: 10/09/2023/T z dnia 27.09.2023 r., 11/09/2023/T z dnia 27.09.2023 r., 2/09/2023/A z dnia 27.09.2023 r., w których jako źródło finansowania wykazano środki własne budżetu Województwa Świętokrzyskiego, a nie wkład własny kontrolowanego.

- W Zestawieniu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania (załącznik nr 7 do Ogłoszenia) błędnie podano daty wystawienia faktur:

- w poz. 14 jest: 02.09.2023 r., winno być: 31.08.2023 r.,

- w poz. 18 jest: 06.09.2023 r., winno być: 08.09.2023 r.

- Niedochowanie obowiązku poinformowania Województwa Świętokrzyskiego o:

- zmianie terminu realizacji warsztatów ze specjalistą i doradcą,

- uczestnictwie w zadaniu moderatora grupy wsparcia, niewykazanego w ofercie,

stoi w sprzeczności z § 15 umowy Nr 4/A/2023.

III. Zalecenia i wnioski:

Przedstawiając stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości wynikające z ustaleń kontroli, stosownie do § 8 ust. 5 umowy nr 4/A/2023 z dnia 27.04.2023 r., wnosi się o:

- Dokonywanie wydatków ze środków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

- Przestrzeganie zasad określonych w ustawie o rachunkowości w trakcie redagowania opisów dokumentów księgowych.

- Sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z należytą starannością, zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o rzetelną weryfikację dokumentów źródłowych i zapisów ogłoszenia o konkursie.

- Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Województwa Świętokrzyskiego o zaistniałych zmianach/uzupełnieniach w zakresie realizowanego zadania.

W zakresie pkt 1. Stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości (..), odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych dotyczących zwrotu środków, z uwagi na fakt, iż w trakcie czynności kontrolnych Kontrolowany zwrócił na rachunek bankowy Województwa środki finansowe 
w wysokości 8,41 zł i 0,11 zł.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.2024.104) nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publiczny ch działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16, którego przedmiotem 
są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej.

Pozostałe informacje:

###### Zgodnie z zapisami umowy o realizację zadania publicznego, w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Renata Janik

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

………………………………………..

Kielce, dn. ……………2024 r.

Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 i 1586), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem".