Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji, Oddział Kontroli EFRR

ul. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce

KC-I.432.170.1.2024 	          				                          Kielce, dnia 16.05.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 16/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa 
i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”, realizowanego 
w ramach Działania 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach 11-12 kwiecień 2024 r. oraz na dodatkowo zamieszczanych dokumentach w systemie sl 2014 w dniu 08.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres Beneficjenta:

Gmina Solce-Zdrój,

ul. 1 Maja 10, 28-131 Solce-Zdrój

Nazwy i adresy Partnerów projektu:

Restauracja Magnolia Teresa Żółtak,

ul. 1 Maja 8, 28-131 Solce-Zdrój

Powiat Buski,

al. Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Adam Pałys – Wójt Gminy Solec-Zdrój

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 „Rozwój miast”

- Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.04.2018 r.

- zakończenie realizacji – 15.12.2023 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0027/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 03.04.2024 r. przez Pana Huberta Zieję  p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR działającego w zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWŚ, o numerze 16/N/VI/RPO/2024:

- Główny specjalista – Marek Bartkiewicz (kierownik zespołu kontrolnego),

- Główny specjalista – Krzysztof Piotrowski-Wójcik (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent oraz Partnerzy projektu udostępnili kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pan Piotr Kalita – Z-ca Wójta Gminy Solec-Zdrój,

- Pan Błażej Fortuna – Z-ca kierownika referatu inwestycji i rozwoju gminy 
i środowiska.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Lider Projektu, złożył oświadczenie (dowód 
nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 11-12 kwietnia 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu 
pn. „RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeśli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 02.04.2018 r. do dnia 12.04.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa 
i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne udzielone przez Lidera projektu, tj. Gminę Solce-Zdrój

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 28.04.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod 
nr 535138-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających 
na zagospodarowaniu terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 30.07.2020 r. umowy nr RIG.701.4.34.2020 pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a firmą Db Budownictwo Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany na kwotę 2 980 800,00 zł brutto. Termin realizacji wynikający z umowy – 30.09.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 26.07.2021 r. do 28.07.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.460.1.2021/KW-1 z dnia 09.08.2021 r.).

W odniesieniu do umowy nr RIG.701.4.34.2020 strony w dniu:

- 19.07.2021 r. zawarły aneks nr 1, który dotyczył zmiany kierownika robót ogrodniczych,

- 23.12.2021 r. zawarły aneks nr 2, który dotyczył przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

Wprowadzona do umowy aneksem nr 1 zmiana, w  ocenie na IZ RPOWŚ lata 2014 – 2020 jest zgodna z zapisem § 6 ust 4 umowy nr RIG.701.4.34.2020. Natomiast zmiana wprowadzona aneksem nr 2 jest zgodna z zapisami zawartymi w SIWZ (Rozdział 22, pkt 22.3.3 oraz pkt 22.3.6).

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej 
w okresie od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.2.2022/KPW-3 z dnia 09.08.2022 r.).

Niniejszą kontrolą objęto postanowienia zawarte w aneksie nr 3. Strony umowy 
nr RIG.701.4.34.2020 w dniu zawarty aneks nr 3, którym zmieniły wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3 034 804,26 zł. Wzrost wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 54 004,26 zł wynikła ze zlecenia wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych polegających na wykonaniu obrzeży betonowych na ternie parku zdrojowego.

W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone do umowy nr RIG.701.4.34.2020 zmiany aneksem 
nr 3 są zgodne z postanowieniami zawartymi w art. 144 ust. 1 pkt 6 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 poz. 1086).

Wprowadzone do umowy nr RIG.701.4.34.2020 zmiany zostały zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

W dniu kontroli Beneficjent poinformował zespół kontrolujący oraz przedłożył dokumenty 
z których wynika, iż Gmina Solec-Zdrój w dniu 25.05.2023 r. odstąpiła od umowy 
na roboty budowlane nr RIG.701.4.34.2020 z firmą Db Budownictwo Sp. z o.o., jako wykonawcą zadania zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju z uwagi na niewykonanie robót zgodnie z umowa i poważne naruszenie zobowiązań umownych.

W związku z powyższym w dniu 04.04.2024 r. Gmina Solec-Zdrój złożyła do Sądu Okręgowego w Kielcach pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 455 220,64 zł oraz jest w  trakcie przygotowywania pozwu o odszkodowanie z tytułu wyrządzonych szkód i poniesionych kosztów koniecznych do zakończenie zadania.

Dokumenty związane z odstąpieniem od umowy nr RIG.701.4.34.2020 stanowią dowód 
nr 3.

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 18.03.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 524714-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej”. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 25.06.2020 r. umowy nr RIG.701.4.28.2020 pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Robertem Jamroży prowadzącym działalność pod firmą: Robert Jamroży Usługi Budowlane, Góra 15a, 
28-142 Tuczępy na kwotę 8 424 980,37 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy – 10.01.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 26.07.2021 r. do 28.07.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.460.1.2021/KW-1 z dnia 09.08.2021 r.).

W odniesieniu do umowy nr RIG.701.4.28.2020 strony w dniu:

- 10.06.2021 r. zawarły aneks nr 1, który dotyczył zmiany kierownika robót ogrodniczych,

- 10.01.2022 r. zawarły aneks nr 2, który dotyczył przedłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 31.05.2022 r.,

- 09.05.2022 r. zawarły aneks nr 3, który dotyczył konieczności wykonania robót dodatkowych,

- 31.05.2022 r. zawarły aneks nr 4, który dotyczył waloryzacji wynagrodzenia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawarcia aneksów nr 1, 2, 3 i 4 do umowy nr  RIG.701.4.28.2020 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej 
w okresie od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.2.2022/KPW-3 z dnia 09.08.2022 r.).

Niniejsza kontrola potwierdza, iż przedmiotowe zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z aneksu nr 2 do umowy nr RIG.701.4.28.2020, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 22.06.2022 r.

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 30.12.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 774161-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na dobudowie windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 17.02.2021 r. umowy nr RIG.701.4.5.2021 pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Firmą Handlową „Artmed” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. Jawna z siedzibą 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3 na kwotę 347 154,66 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy – 31.08.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.1.2022/AZS-2 z dnia 01.04.2022 r.).

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.07.2023 r. poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00314843  i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających 
na zagospodarowaniu terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu  w Solcu-Zdroju – etap II część 2. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie umowy nr RIG.701.4.18.2023 w dniu 16.08.2023 r. pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowe „BAZKAM” S.C. z siedzibą ul. Stawowa 51, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 718 619,28 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy: do dnia 16.09.2023 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z aneksu nr 1, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 27.10.2023 r.

Stwierdzono również, że strony umowy nr RIG.701.4.18.2023 w dniu:

- 28.08.2023 r. podpisały aneks nr 1, którym zmieniono zapisy zawarte w § 32 umowy,

- 22.09.2023 r. zawarły aneks nr 2, wydłużający termin realizacji umowy do dnia 06.10.2023 r. z uwagi na konieczność uzyskania /opracowania dokumentacji zamiennej i wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy szkole 
w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu  w Solcu-Zdroju – etap II część 1 na podstawie umowy nr RIG.701.5.1.2023 z dnia 06.03.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
jak również postanowień zawartych w aneksie nr 1 oraz nr 2 do umowy 
nr RIG.701.4.18.2023, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

- Stwierdzono, że Gmina Solec-Zdrój w dniu 06.03.2023 r. podpisała umowę 
nr RIG.701.5.1.2023 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowe „BAZKAM” S.C. z siedzibą ul. Stawowa 51, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 4 987 123,00 zł brutto. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Zagospodarowanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego i terenu przyległego na cele turystyczne”. Zadanie to finansowane jest również z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W odniesieniu do umowy nr RIG.701.5.1.2023 strony podpisały w dniu:

- 19.07.2023 r. aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 674 357,71 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była ze zleceniem wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy szkole 
w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu  w Solcu-Zdroju – etap II część 1. W aneksie tym określono również termin realizacji dodatkowego zakresu umowy – 01.09.2023 r.

W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone do umowy zmiany aneksem nr 1 są zgodne 
z przesłankami ujętymi w art. 455 ust 2 ustawy Pzp.

- 16.08.2023 r. podpisano aneks nr 2, którym strony z uwagi, iż umowa finansowana jest z dwóch źródeł zewnętrznych (Programu Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ) uporządkowały zapisy dotyczące finansowania i terminowego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z aneksem nr 1.

W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone do umowy zmiany aneksem nr 2 są zgodne 
z postanowieniami zawartymi w § 28 ust. 2 pkt.2.8 i 2.10 umowy oraz w art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

- 28.08.2023 r. podpisano aneks nr 3 zmieniający termin realizacji zadania 
pn. Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu  w Solcu-Zdroju – etap II część 1 do dnia 25.09.2023 r.

W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone do umowy zmiany aneksem nr 3 są zgodne 
z postanowieniami zawartymi w § 28 ust. 2 pkt.2.3 i 2.6 umowy.

- 22.09.2023 r. podpisano aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zadania 
pn. Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu  w Solcu-Zdroju – etap II część 1 do dnia 06.10.2023 r.

W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone do umowy zmiany aneksem nr 4 są zgodne 
z postanowieniami zawartymi w § 28 ust. 2 pkt.2.3 i 2.6 umowy.

Ponadto stwierdzono, że zakres prac związany z zadaniem: „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu 
w Solcu-Zdroju – etap II część 1” został wykonany w terminie wynikającym z aneksu nr 4 do umowy nr RIG.701.5.1.2023, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 27.10.2023 r.

W/w aneksy do umowy nr RIG.701.5.1.2023 oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zamówienia publiczne udzielone przez Partnera projektu, tj. Powiat Buski

Stwierdzono, że Partnera projektu w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 24.06.2021 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00062408/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 0098 T Solec-Zdrój – Wełnin oraz  drogi powiatowej Nr 0103 T Stopnica – Solec Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr 5/PN/2021 w dniu 11.08.2021 r. pomiędzy Partnerem projektu a firmą Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn na kwotę  258 484,01 zł brutto. Termin wykonania zadania – do dnia 08.01.2022 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole nr 5/12/2021 odbioru końcowego z dnia 21.12.2021 r.

Stwierdzono również, że strony umowy nr 5/PN/2021 w dniu:

- 12.08.2021 r. podpisały aneks nr 1. Aneksem tym wprowadzono do § 4 umowy zapisy mówiące o wyznaczeniu osoby do koordynowania procesu budowlanego z ramienia Zamawiającego,

- 23.11.2021 r. zawarły aneks nr 2, który dotyczył konieczności wykonania robót dodatkowych. W wykonaniem robót dodatkowych związany był wzrost wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 16 359,00 zł.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
jak również postanowień zawartych w aneksie nr 1 oraz nr 2 r., IZ RPOWŚ nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Zamówienia udzielone przez Partnera projektu, tj. Restauracja Magnolia Teresa Żółta

Stwierdzono, że Partner projektu w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 30.09.2021 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 2021-26214- 65282 
i dotyczyło wyboru wykonawcy robót polegających na budowie robót budowlanych  związanych z przebudową alejki z kostki brukowej, ukształtowaniem terenu zielonego w tym ułożenie trawy z rolki, dostawą i montażem małej architektury – fontanna i ławki oraz budową miejsca dla niepełnosprawnych. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 22.09.2021 r. umowy nr 1/2021/RB pomiędzy Partnerem projektu a firmą Db Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 8, 28 - 236 Rytwiany na kwotę 65 898,65 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 23.12.2021 r.

W dniu 23.12.2022 r. wykonawca przedmiotowych robót oraz przedstawiciele Partnera projektu odebrali roboty budowalne i podpisali bez uwag protokół odbioru końcowego.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.2.2022/KPW-3z dnia 09.08.2022 r.).

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

    - W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że Lider projektu – Gmina Solec-Zdrój oraz Partnerzy projektu: firma - Restauracja Magnolia Teresa Żółta oraz Powiat Buski zrealizowali wskazane poniżej zadania:

Zadania realizowane przez Gminę Solec-Zdrój:

Budowa osobowej windy zewnętrznej

W ramach tego zadnia na podstawie decyzji nr 92/20 z dnia 27.05.2020 r., znak AB.6740.92.2020 wydanej przez Starostę Buskiego wybudowano osobową windę zewnętrzną przy istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju przy ulicy 1 Maja. 
Na wybudowaną windę, Gmina Solec-Zdrój uzyskała pozwolenie na użytkowanie (decyzja 
z dnia 10.08.2022 r. znak: PINB.5131.28.2022).

Jak wynika z protokołu odbioru końcowego, który został spisany w dniu 19.10.2022 r. przedmiot umowy nr RIG.701.4.5.2021 został wykonany 393 dni po terminie. W związku 
z tym faktem Gmina Solec-Zdrój tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy zgodnie z § 24 ust. 6 umowy nr RIG.701.4.5.2021 z dnia 16.04.2021 r. obciążyła Firmą Handlową „Artmed” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. Jawna kwotą 52 073,20 zł (nota księgowa nr 3/2022/RIG z dnia 03.11.2022 r.) – dowód nr 7. Należności z tytułu kary umownej Gmina otrzymała w dniu 25.11.2022 r. oraz 09.12.2022 r.

Zadanie nr 1 – Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, 
ul. Kościelnej, ul. Cichej wraz z budową małej architektury

W ramach tegoż zadania na podstawie decyzji nr 411/19 z dnia 06.12.2019 r. znak AB.6740.411.2019 wydanej przez Starostę Buskiego Beneficjent:

- wybudował deptak – ul. 1 Maja (od ul.  Krakowskiej do ul. T Kościuszki) (nawierzchnia 
z płyt betonowych, oświetlenie uliczne, monitoring, elementy małej architektury - ławki, kosze, stojaki na rowery oraz fontanna, nasadzenia drzew i krzewów),

- przebudował ul. Kościuszki (od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów), ul. Kościelną (od ul. 1 Maja do ul. Cichej), ul. Cichą. Przy wymienionych ulicach wybudowane zostały elementy małej architektury. Wzdłuż ulic została wybudowana nowa sieć elektryczna, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- wybudował dwie toalety wraz z przyłączem elektrycznym i przyłączem wod-kan.

Wobec wykonanego zakresu inwestycyjnego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Busku-Zdroju nie wniósł sprzeciwu, co potwierdzenie znajduje się w piśmie znak: PINB.5130.173.2022 z dnia 31.15.2022 r.

Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju

W ramach tegoż zadnia na podstawie decyzji nr 410/19 z dnia 20.09.2019 r., znak AB.6740.410.2019 wydanej przez Starostę Buskiego:

- wybudowano ogólnodostępny parking,

- wybudowano elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery) wraz z siłownią plenerową,

- wybudowano ścieżki dla pieszych,

- wybudowano sieci infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczną z oświetleniem terenu oraz system monitoringu miejskiego,

- wykonano nasadzenia drzew.

Na w/w obiekty budowlane, Gmina Solec-Zdrój uzyskała pozwolenie na użytkowanie (decyzja z dnia 13.12.2023 r. znak: PINB.5131.57.2023).

Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu-Zdroju.

W ramach tegoż zadnia na podstawie decyzji nr 412/19 z dnia 08.11.2019 r., znak AB.6740.412.2019 wydanej przez Starostę Buskiego:

- wybudowano budynek ogólnodostępnej toalety wraz z przyłączem elektroenergetycznym 
i wodociągowym,

- wybudowano obiekt tężni solankowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym 
i wodociągowym (zadanie sfinansowane ze środków własnych Beneficjenta),

- wybudowano ogólnodostępny parking,

- wybudowano alejki parkowe, elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery),

- wykonano roboty ziemne przy stawie,

- wybudowano oświetlenie parkowe oraz monitoring,

- wybudowano sieci teletechniczne,

- wykonano nasadzenia drzew i krzewów.

Na w/w obiekty budowlane, Gmina Solec-Zdrój uzyskała pozwolenie na użytkowanie (decyzja z dnia 08.01.2024 r. znak: PINB.5131.59.2023).

Zadanie nr 4 – Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju.

W ramach tegoż zadnia na podstawie decyzji nr 409/19 z dnia 17.09.2019 r., znak AB.6740.409.2019 wydanej przez Starostę Buskiego:

- wybudowano pomost pływający,

- przebudował sieć oświetleniową,

- wybudował ścieżki spacerowe w kruszywie.

Na w/w obiekty budowlane, Gmina Solec-Zdrój uzyskała pozwolenie na użytkowanie (decyzja nr 56/2023 z dnia 13.12.2023 r. znak: PINB.5131.56.2023).

Dokumentacja techniczna związana z zadaniami realizowanymi przez Gminę Solec-Zdrój stanowi dowód nr 8.

Zadania realizowane przez Partnera projektu, tj. Powiat Buski

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0098 T Solec-Zdrój – Wełnin oraz  drogi powiatowej Nr 0103 T Stopnica – Solec Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola.

W ramach tego zadania Partner projektu wykonał roboty budowlane polegające 
na przebudowie drogi powiatowej Nr 0098 T Solec-Zdrój – Wełnin na odcinku 
ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solec-Zdrój z terenem należącym do drogi powiatowej Nr 0103 T Stopnica – Solec Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola, na działkach nr 77/3, 514 i 448 położonych w Solcu-Zdroju przy ul Kościuszki 
i ul. Krakowskiej. Szczegółowy zakres wykonanych robót znajduje się w kosztorysie powykonawczym.

Zadanie to został zostało zgłoszone do wykonania w Starostwie Powiatowym w Busku -Zdroju w dniu 17.10.2019 r. Nadzór budowalny pismem z dnia 06.11.2019 r. znak: AB.6743.699.2019 poinformował inwestora, że nie  wnosi sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

Dokumenty dotyczące w/w zadania inwestycyjnego stanowią dowód nr 9.

Zadania realizowane przez Partnera projektu, tj. Restauracja Magnolia Teresa Żółta

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie “zielonej strefy” oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W ramach tego zadania Partner projektu w otoczeniu restauracji Magnolia przy ul. 1 Maja 8 w Solcu-Zdroju wykonał następujący zakres prac:

- przebudowa alejki z kostki brukowej,

- ukształtowanie terenu zielonego,

- montaż małej architektury: fontanna i ławki,

- budowa dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dokumenty dotyczące w/w zadania inwestycyjnego stanowią dowód nr 10.

    - Stwierdzono, że nakłady finansowe poniesione przez Lidera oraz Partnerów w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Beneficjent prowadzi do projektu wyodrębnioną ewidencję księgową (dowód nr 11).

    - Kontrolujący potwierdzają, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność 
są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględziny. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół oraz wykonało dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 12.

Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
wskaźnik został zrealizowany w wysokości 5 szt.

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [kobiety] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [mężczyźni] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 10 szt.

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został zrealizowany 
w wysokości 14,68 ha.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 EPC.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 EPC.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 EPC.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia w/w wskaźników stanowią dowód 
nr 13 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Lider oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji”. Tablice pamiątkowe zostały postawione w miejscach realizacji projektu, tj.:

- róg ul. Cichej i ul. Kościelnej w Solcu-Zdroju,

- przy ul. 1 Maja (początek ulicy – zejście na deptak),

- przy ul. Partyzantów (wjazd na parking przy parku zdrojowym),

- przy ul. Kościuszki (droga powiatowa),

- parking przy ul. 1 Maja 18 w Solcu-Zdroju (teren przy szkole).

Materiał dowodowy potwierdzający prowadzone działania promocyjne projektu stanowi dowód nr 14 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 6 Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

W dniach 24 - 25.07.2023 r. w miejscu realizacji projektu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadziła kontrolę doraźną projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”. W Informacja Pokontrolnej 
nr 7/N/VI/RPO/2023 z dnia 04.10.2023 r. wydała zalecenia pokontrolne.

Zespół pokontrolny potwierdza wdrożenie przez Kontrolowanego zaleceń pokontrolnych.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- Stwierdzono, że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie 
z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 
pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.

- Stwierdzono, że zakładane w projekcie wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte do wartości docelowych.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

- Beneficjent oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 15 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 17 stron. Natomiast 15 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4,                  25-516  Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej

Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik ………………………………………

Kontrolowany/a:

……………….……………………………