### Załącznik nr DPR/10A/RPD/2018 do Uchwały Nr         /18

### Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia

### ROCZNY PLAN  DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPOWŚ 2014-2020 
W OKRESIE OD 01/01/2018 DO 31/12/2018*

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- PROGRAM

###### 11 Pomoc Techniczna

- OŚ PRIORYTETOWA

11.1/11.2/11.3**

DZIAŁANIE

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Polityki Regionalnej

Oddział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej.

4.INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

/BENEFICJENT KOŃCOWY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 25 września 2018 roku, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 przyjęty uchwałą Nr 2518/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  26.04.2017 r. z późn. zm.

5.PODSTAWA PRAWNA

6.CEL WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA DZIAŁANIA 11.1/11.2/11.3**:

Celem wydatkowania środków w ramach Działania 11.3 jest zapewnienie skutecznych i efektywnych działań informacyjnych i promocyjnych.

W ramach Działania 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ  realizowane będą wydatki związane 
z organizacją kampanii informacyjno –promocyjnych,  konferencji, seminariów i szkoleń dotyczących wdrażania RPOWŚ 2014-2020 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Przygotowywanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych, publikacja artykułów i materiałów prasowych, współpraca z mediami, stworzenie i administrowanie stronami internetowymi.

7. DZIEDZINA INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH:

- Nazwa: Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ 2014-2020/  Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego 
/ Informacja i promocja RPOWŚ**

- Numer kodu interwencji: 121/122/123**

8. BUDŻET I WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW POMOCY TECHNICZNEJ RPOWŚ W RAMACH GRUPY WYDATKÓW:

Strona internetowa RPOWŚ 2014-2020 
nazwa grupy wydatków

budżet i wskaźniki realizacji celów PT RPOWŚ wg tabeli nr 11 i 12

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH W/W GRUPY WYDATKÓW  W 2018 ROKU.

Założone działania dotyczą finansowania tworzenia i utrzymania stron internetowych dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

9.ZGODNOŚĆ Z PRAWEM KRAJOWYM I WSPÓLNOTOWYM  W TYM:

| - ustawą PZP ** Wydatki będą wydatkowane zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 „z późn. zm.”) | TAK/NIE | NIE DOTYCZY |
| --- | --- | --- |
| - zasadą promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. ** Zasada realizowana będzie poprzez przestrzeganie zasady równości szans i niedyskryminacji, równości szans płci, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans w ramach przekazywanych komunikatów działań informacyjnyjno-promocyjnych | TAK/NIE | NIE DOTYCZY |
| - zasadą zrównoważonego rozwoju ** | TAK/NIE | NIE DOTYCZY |

10. CZY WNIOSKODAWCA DYSPONUJE KADRĄ  GWARANTUJĄCĄ WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA**

| TAK/NIE | NIE DOTYCZY |
| --- | --- |

| Nazwa grupy wydatków | Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach grupy wydatków | Wartość współfinansowania z EFS (85%) | Wartość współfinansowania budżetu Samorządu Województwa (15%) | Wskaźniki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa | Typ | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Strona internetowa RPOWŚ 2014-2020 | 1 587,00 PLN | 1 349,00 PLN | 238,00 PLN | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego /serwisu internetowego | produktu | szt. | 0 | 200 000 |

#### Tabela nr 11.

Tabela nr  12.  HARMONOGRAM NA KOLEJNE PÓŁROCZA W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

| Nazwa grupy wydatków: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres(rok, pół roku) |  | Planowane wydatki kwalifikowalne |
| rok | półrocze |  |
| 2018 | I - półrocze | 391,07 PLN |
|  | II - półrocze | 1 195,93 PLN |

OSOBY DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH:

Imię i nazwisko: Helena Gawlik

Telefon: ( 0-41) 36-58-180 
Fax: ( 041 ) 36-58-191

E-mail: helena.gawlik@sejmik.kielce.pl

do kontaktu:
ego Funduszu społecznego.i świętokrzyskiego . o świadczeniach rodzinnych.  ubiegania się o stypendium ustala

MIEJSCOWOŚĆ: Kielce

DATA:	 05.11.2018

PODPIS

DYREKTORA DEPARTAMENTU

POLITYKI REGIONALNEJ:

* - okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu

* *- niepotrzebne skreślić